Приложение

к письму ГБУ РЦМСО

от __________ № _______

Регламент работ

по проведению итогового собеседования по русскому языку

в 9 классах (12.02.2025)

| Срок выполнения | Мероприятие | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| в соответствии с регламентом работ | Своевременное заполнение таблицы мониторинга мероприятий в рамках подготовки и проведения итогового собеседования.* | МОУО, ОО |
| не ранее 16.00 05.02.2025 | Размещение в защищенной сети передачи данных (на node в разделе ГИА 2025): - ПО «Станция записи ответов»; - ПО «Станция прослушивания ответов»; - ПО «Станция удаленного сканирования 2.0»; - Лицензионного ключа активации для ПО «Станция удаленного сканирования 2.0». | РЦОИ |
| не ранее 16.00 05.02.2025 | Скачивание в защищенной сети передачи данных (на node в разделе ГИА 2025): - ПО «Станция записи ответов»; - ПО «Станция прослушивания ответов»; - ПО «Станция удаленного сканирования 2.0»; - Лицензионного ключа активации для ПО «Станция удаленного сканирования 2.0». Печать форм итогового собеседования через ПО «Планирование» | МОУО, ОО |
| 05.02.2025- 07.02.2025 | Установка ПО «Станция записи ответов» на автоматизированные рабочие места, задействованные в аудиториях проведения итогового собеседования. Предварительная настройка ПО «Станция записи ответов». Установка ПО «Станция прослушивания ответов» на автоматизированные рабочие места экспертов (для ОО, в которых проверка ответов каждого участника итогового собеседования осуществляется экспертом после окончания проведения итогового собеседования по аудиозаписям ответов участников итогового собеседования). | ОО |
| 05.02.2025- 07.02.2025 | Установка ПО «Станция удаленного сканирования 2.0» на автоматизированные рабочие места, задействованные при сканировании бланков ответов участников итогового собеседования. Активация лицензионного ключа и предварительная настройка ПО «Станция удаленного сканирования 2.0». Количество станций сканирования зависит от количества участников итогового собеседования в АТЕ: - менее 500 участников – (1 станция) 1 лицензионный ключ; - от 500 до 2500 участников – (2 станции) 2 лицензионных ключа; - от 2500 до 5000 участников – (3 станции) 3 лицензионных ключа; - от 5000 участников – (5 станций) 5 лицензионных ключей. | МППОИ |
| Не позднее 11.02.2025 | Используя ПО «Планирование», обеспечить: - тиражирование бланков участников итогового собеседования в МППОИ и передачу на хранение в штаб ОО ответственному лицу/тиражирование бланков участников итогового собеседования в ОО и хранение ответственным лицом в штабе ОО. | МППОИ, ОО |
| Не ранее 11.02.2025 | Размещение в защищенной сети передачи данных (на node в разделе ГИА 2025) ключа активации ПО «Станция записи ответов» и ПО «Станция прослушивания ответов». | РЦОИ |
| 11.02.2025 | Скачивание в защищенной сети передачи данных (на node в разделе ГИА 2025) ключа активации ПО «Станция записи ответов» и ПО «Станция прослушивания ответов». Активация станций ПО «Станция записи ответов». Проведение технической подготовки на всех станциях записи ответов. Активация станций ПО «Станция прослушивания ответов». Проведение технической подготовки на всех станциях прослушивания ответов (для ОО, в которых проверка ответов каждого участника итогового собеседования осуществляется экспертом после окончания проведения итогового собеседования по аудиозаписям ответов участников итогового собеседования). Скачивание и тиражирование критериев оценивания для экспертов. | ОО |
| 12.02.2025 (не ранее 8.00) | Скачивание КИМ итогового собеседования в защищенной сети передачи данных (на node в разделе ГИА 2025), печать в штабе. | ОО |
| 12.02.2025 (с 9.00) | Проведение итогового собеседования в образовательной организации. | МОУО, ОО |
| 12.02.2025 | Проверка ответов учащихся и заполнение бланков итогового собеседования экспертами. | ОО |
| 12.02.2025 | Отправка на обработку в МППОИ материалов (бланки итогового собеседования, ведомости учета проведения итогового собеседования в аудитории, архив с записями ответов участников итогового собеседования, специализированная форма черновика для эксперта). | МППОИ, ОО |
| 12.02.2025 | Сканирование бланков итогового собеседования в МППОИ через ПО «Станция удаленного сканирования 2.0» и передача в РЦОИ зашифрованных файлов по защищенному каналу связи. | МППОИ, РЦОИ |
| 12.02.2025- 13.02.2025 | Контроль распознавания и наложения шаблонов бланков итогового собеседования. | РЦОИ |
| 13.02.2025- 20.02.2025 | Верификация бланков итогового собеседования на уровне РЦОИ. | РЦОИ |
| 21.02.2025 | Формирование протокола с результатами участников ИС. Проверка отдельных показателей системы оценивания по критериям оценивания. | РЦОИ |
| 24.02.2025 | Статистический анализ результатов. Передача статистических показателей в министерство образования. | РЦОИ |

*Ссылка на таблицу мониторинга мероприятий в рамках проведения итогового собеседования будет направлена через платформу VK-Мессенджер в чате «ОГЭ 2025», ссылка для подключения: https://vk.cc/ckxwhi