| № | Наименование этапа | Сроки | Мероприятия | Содержание деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка условий для запуска программы наставничества | сентябрь -октябрь 2021 | 1.Изучение и систематизация имеющихся материалов по внедрению программы наставничества | 1.Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам. - 2.Изучение приказа Министерства образования Оренбургской области от 17 декабря 2020 года №01-21/1706 «Об утверждении региональной программы реализации целевой модели наставничества » 3. Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели. |
|  |  |  | 2.Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в ОО | 1. Издание приказа «Внедрение целевой модели наставничества в МОБУ «Лапазская СОШ»». 2. Разработка и утверждение Положения о наставничестве в МОБУ «Лапазская СОШ» 3. Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества в МОБУ «Лапазская СОШ»». 4. Назначение куратора внедрения целевой модели наставничества МОБУ «Лапазская СОШ»» (издание приказа) |
|  |  |  | 3.Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей ОО | 1.Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри ОО. 2.Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. |
| 2 | Формирование базы наставляемых | Ноябрь 2021 | Сбор данных о наставляемых | 1. Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. 2. Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. 3. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. 4. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций 5. Выбор форм наставничества в зависимости от запросов потенциальных наставляемых. |
| 3 | Формирование базы наставников | Ноябрь 2021 | Сбор данных о наставниках | 1. Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. 2. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. 3. Проведение мероприятия для информирования и вовлечения потенциальных наставников. |
| 4 | Отбор наставников | Ноябрь 2021 | 1.Проведение собеседования с наставниками | 1.Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной программы. |
|  |  |  | 2.Обучение наставников | 1. Поиск экспертов для проведения обучения наставников. 2. Подготовить методические материалы для сопровождения наставнической деятельности. 3. Утвердить программы и графики обучения наставников. 4. Организовать обучение наставников. |
| 5 | Формирование наставнических пар/ групп | Ноябрь 2021 | Закрепление наставнических пар / групп | 1. Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп». 2. Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. 3. Организация психологического сопровождения наставляемых, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск наставника. |
| 6 | Организация хода наставнической программы | Декабрь 2021- май 2022 | 1.Организация групповой встречи наставников и наставляемых | 1. Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. 2. Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. 3. Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. 4. Регулярные встречи наставника и наставляемого. 5. Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. |
|  |  |  | 2.Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки. |
| 7 | Завершение программы наставничества | Июнь 2022 | Отчеты по итогам наставнической программы | 1. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. 2. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. 3. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. |